## Release
|  |  | █ Desarrollo █ Planificación █ QA + Seguridades - (Certificación con requirente) | [14 empty] | Patricio | Fernando | JuanCarlos | Alfonso | Keya
PLAN DE DESARROLLO DE SOFTWARE |  |  | LINEA DE DESARROLLO E IMPLEMENTACION | [14 empty] | 36 | 21 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
BUSCADORES ANDINOS | HORAS |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  | AGO | TEAM | [5 empty] | PM
Planificación y gestión | 172 | 66.67% | █ | █ | █ | █
Planificación | [17 empty] | x
Reunión de planificación y Alcance del Proyecto | 16 | 100% | # | # | #
Reunión del equipo de trabajo para desarrollo | 4 | 100% |  |  | # | [13 empty] | x
Presentación a Organismos (Stakeholders)
Presentar al organismo DTA IBMETRO Bolivia | 8 | 100% |  |  | # | [12 empty] | x
Presentar al organismo ONAC Colombia | 8 | 100% |  |  | # | [12 empty] | x
Presentar al organismo SAE Ecuador | 8 | 100% |  |  | # | [12 empty] | x
Presentar al organismo DA-INACAL Perú | 8 | 100% |  |  | #
Levantamiento D&A para OECs
Realizar informe borrador de D&A para OECs | 8
Envío de propuesta a cada OA | 8
Respuesta de cada OA | 8
Actualizar informe borrador de D&A para OECs | 8
Reunión virtual para presentar propuesta | 8
Respuesta de cada OA y CAN | 8
Diagnóstico de necesidades de los interesados | 8
Reunión virtual con las partes interesadas | 8
Informe final con la propuesta | 8
Revisión de Requerimientos | 8
Levantar ambiente de desarrollo | 8
Arquitectura de la solución | 8
Documentación
Politicas de desarrollo | 8 | 0% | [15 empty] | x
Estandares de desarrollo | 8 | 0% | [15 empty] | x
Formatos de artefactos a entregar | 8 | 0% | [15 empty] | x
Release : Gestión de Homologación de organismos acreditados | 40 | 68.75% |  |  |  | █
Análisis y revisión de Requerimientos | 5 | 80% | [15 empty] | x | x
Diseño, prototipado y arquitectura de la solución | 5 | 80% | [15 empty] | x | x
Desarrollo
Database | 5 | 80% | [15 empty] | x
FrontBack | 5 | 80% | [18 empty] | x
FrontEnd | 5 | 80% | [17 empty] | x
Control de calidad
Pruebas Unitarias | 5 | 50% | [15 empty] | x |  | x | x
Pruebas de Integración | 5 | 50% | [15 empty] | x |  | x | x
Pruebas de Aceptación | 5 | 50% | [15 empty] | x | x | x | x
Release : Gestión de Esquemas de organismos acreditados | 40 | 68.75% |  |  |  |  | █
Análisis y revisión de Requerimientos | 5 | 80% | [15 empty] | x | x
Diseño, prototipado y arquitectura de la solución | 5 | 80% | [15 empty] | x | x
Desarrollo
Database | 5 | 80% | [15 empty] | x
FrontBack | 5 | 80% | [18 empty] | x
FrontEnd | 5 | 80% | [17 empty] | x
Control de calidad
Pruebas Unitarias | 5 | 50% | [15 empty] | x |  | x | x
Pruebas de Integración | 5 | 50% | [15 empty] | x |  | x | x
Pruebas de Aceptación | 5 | 50% | [15 empty] | x | x | x | x
Release : Gestión de Usuarios de organismos acreditados | 40 | 68.75% | [5 empty] | █
Análisis y revisión de Requerimientos | 5 | 80% | [15 empty] | x | x
Diseño, prototipado y arquitectura de la solución | 5 | 80% | [15 empty] | x | x
Desarrollo
Database | 5 | 80% | [15 empty] | x
FrontBack | 5 | 80% | [18 empty] | x
FrontEnd | 5 | 80% | [17 empty] | x
Control de calidad
Pruebas Unitarias | 5 | 50% | [15 empty] | x |  | x | x
Pruebas de Integración | 5 | 50% | [15 empty] | x |  | x | x
Pruebas de Aceptación | 5 | 50% | [15 empty] | x | x | x | x
Release : Buscador de organismos acreditados | 45 | 68.75% | [6 empty] | █
Análisis y revisión de Requerimientos | 5 | 80% | [15 empty] | x | x
Diseño, prototipado y arquitectura de la solución | 5 | 80% | [15 empty] | x | x
Desarrollo
Database | 5 | 80% | [15 empty] | x
FrontBack | 5 | 80% | [18 empty] | x
FrontEnd | 5 | 80% | [17 empty] | x
Control de calidad
Pruebas Unitarias | 5 | 50% | [15 empty] | x |  | x | x
Pruebas de Integración | 5 | 50% | [15 empty] | x |  | x | x
Pruebas de Aceptación | 5 | 50% | [15 empty] | x | x | x | x
| 5 | [16 empty] | .
Release : Gestión de Homologación de personas acreditados | 40 | 0% | [7 empty] | █
Análisis y revisión de Requerimientos | 5 | 0% | [15 empty] | x | x
Diseño, prototipado y arquitectura de la solución | 5 | 0% | [15 empty] | x | x
Desarrollo
Database | 5 | [16 empty] | x
FrontBack | 5 | [19 empty] | x
FrontEnd | 5 | [18 empty] | x
Control de calidad
Pruebas Unitarias | 5 | [16 empty] | x |  | x | x
Pruebas de Integración | 5 | [16 empty] | x |  | x | x
Pruebas de Aceptación | 5 | [16 empty] | x | x | x | x
Release : Gestión de Esquemas de personas acreditados | 40 | 0% | [8 empty] | █
Análisis y revisión de Requerimientos | 5 | 0% | [15 empty] | x | x
Diseño, prototipado y arquitectura de la solución | 5 | [16 empty] | x | x
Desarrollo
Database | 5 | [16 empty] | x
FrontBack | 5 | [19 empty] | x
FrontEnd | 5 | [18 empty] | x
Control de calidad
Pruebas Unitarias | 5 | [16 empty] | x |  | x | x
Pruebas de Integración | 5 | [16 empty] | x |  | x | x
Pruebas de Aceptación | 5 | [16 empty] | x | x | x | x
Release : Gestión de Usuarios de personas acreditados | 40 | 0% | [9 empty] | █
Análisis y revisión de Requerimientos | 5 | 0% | [15 empty] | x | x
Diseño, prototipado y arquitectura de la solución | 5 | 0% | [15 empty] | x | x
Desarrollo
Database | 5 | [16 empty] | x
FrontBack | 5 | [19 empty] | x
FrontEnd | 5 | [18 empty] | x
Control de calidad
Pruebas Unitarias | 5 | [16 empty] | x |  | x | x
Pruebas de Integración | 5 | [16 empty] | x |  | x | x
Pruebas de Aceptación | 5 | [16 empty] | x | x | x | x
Release : Buscador de personas acreditados | 40 | 0% | [10 empty] | █
Análisis y revisión de Requerimientos | 5 | 0% | [15 empty] | x | x
Diseño, prototipado y arquitectura de la solución | 5 | [16 empty] | x | x
Desarrollo
Database | 5 | [16 empty] | x
FrontBack | 5 | [19 empty] | x
FrontEnd | 5 | [18 empty] | x
Control de calidad
Pruebas Unitarias | 5 | [16 empty] | x |  | x | x
Pruebas de Integración | 5 | [16 empty] | x |  | x | x
Pruebas de Aceptación | 5 | [16 empty] | x | x | x | x
Release : Panel estadistico de los organismos y personas | 40 | 0% | [11 empty] | █
Análisis y revisión de Requerimientos | 5 | 0% | [15 empty] | x | x
Diseño, prototipado y arquitectura de la solución | 5 | 0% | [15 empty] | x | x
Desarrollo
Database | 5 | [16 empty] | x
FrontBack | 5 | [19 empty] | x
FrontEnd | 5 | [18 empty] | x
Control de calidad
Pruebas Unitarias | 5 | [16 empty] | x |  | x | x
Pruebas de Integración | 5 | [16 empty] | x |  | x | x
Pruebas de Aceptación | 5 | [16 empty] | x | x | x | x
Control de calidad, estabilización y documentación | 40 | 0% | [12 empty] | █ | █
Plan de pruebas | 5 | 0% | [15 empty] | x | x
Diseño, prototipado y arquitectura de la solución | 5 | [16 empty] | x | x
Control de calidad
Pruebas Unitarias | 5 | [16 empty] | x
Pruebas de Integración | 5 | [19 empty] | x
Pruebas de Aceptación | 5 | [18 empty] | x
Documentación
Diccionario de datos | 5 | [16 empty] | x |  | x | x
Manual técnico | 5 | [16 empty] | x |  | x | x
Paso a producción | 5 | [16 empty] | x | x | x | x